## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 沙湾市大泉乡特色乡镇规划及所辖三道沟村、城郊西村特色村规划
主管部门 |  | 沙湾市自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 53.00 | 53.00 |  | 53.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 53.00 | 53.00 |  | 53.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年12月20日前支付项目资金53万元，完成绘制特色村镇规划图1份，编制特色村镇控制性详细规划报告1份，绘制特色村镇规划图及规划报告合格率100%，其中绘制特色村镇规划图23万元，编制特色村镇控制性详细规划报告30万元，通过项目的实施达到镇规划标准和国家自治区相关规范要求，规划成果科学合理、具备可实施性，有效推动农村多元化经济发展。 | [5 empty] | 截止2023年12月20日支付项目资金53万元，完成了绘制特色村镇规划图1份，编制特色村镇控制性详细规划报告1份，绘制特色村镇规划图及规划报告合格率100%，其中绘制特色村镇规划图23万元，编制特色村镇控制性详细规划报告30万元，通过项目的实施达到镇规划标准和国家自治区相关规范要求，规划成果科学合理、具备可实施性，有效推动了农村多元化经济发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绘制特色村镇规划图份数（份） |  |  | =1份 | =1份 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制特色村镇控制性详细规划报告份数（份） |  |  | =1份 | =1份 | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 报告份数合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2023年12月20日前 | 已完成 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 绘制特色村镇规划图成本（万元） |  |  | =23万元 | =23万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 编制特色村镇控制性详细规划报告成本（万元） |  |  | =30万元 | =30万元 | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村镇基础设施 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） |  |  | >=98% | =98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 王子榕 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 王子榕 |  |  | 联系电话：