## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 塔地财建[2022]120号沙财建[2022]41号提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知
主管部门 |  | 沙湾市草原站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市草原站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18.00 | 18.00 |  | 6.77 |  | 10 |  | 37.61% |  | 3.76分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18 | 18 |  | 6.77 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年12月20日前支付18万元，完成草原有害生物防治任务6万亩，形成2023年草原有害生物防治报告，通过及时开展草原有害生物防治，有效控制灾害的扩散蔓延，防范化解重大草原生物灾害风险。 | [5 empty] | 截止2023年12月20日支付6.77万元。完成了6万亩草原有害生物防治任务，主要草原有害生物成灾率为9.5%，完成2023年草原有害生物防治报告。通过及时开展草原有害生物防治，有效控制了灾害的扩散蔓延，防范化解了重大草原生物灾害风险。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原有害生物防治面积—虫害(万亩) |  |  | >=6万亩 | =6万亩 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 草原有害生物成灾率（%） |  |  | <=9.50% | =8.5%9 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | =37.6% | 8 |  | 0 |  | 财政资金未到位
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2023年12月20日前 | 2023年12月20日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 草原病虫害防治成本(元/亩) |  |  | <=3元/亩 | =3元/亩 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 控制草原生物灾害的扩散蔓延 |  |  | 有效控制 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 林区周边群众满意度(%) |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.76分
项目负责人： |  | 张兆鹏 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 张兆鹏 |  |  | 联系电话：