## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2022年度自治区基层组织建设资金
主管部门 |  | 中共沙湾市委员会组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共沙湾市委员会组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 71.13 | 71.13 |  | 71.13 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 71.13 | 71.13 |  | 71.13 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年12月25日前完成支付71.13万元，完成采购电子设备、灯具、演出服992件，维修改造村级阵地面积5795平方米，资金使用规范率100%，资金支付及时率100%。通过项目的实施达到改善基层阵地综合服务设施，提升村级基层组织能力。 | [5 empty] | 2023年9月27日前完成支付71.13万元，完成采购电子设备、灯具、演出服992件，维修改造村级阵地面积5795平方米，资金使用规范率100%，资金支付及时率100%。通过项目的实施改善了基层阵地综合服务设施，满足了基层干部群众工作、生活需求，更好地服务群众、凝聚群众，基层党组织在实施乡村振兴战略中巩固农村基层政权、发展村级经济、服务村民群众发挥了主力军、主阵地作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出 指标 | 数量指标 | 采购文体用品电子设备灯具数量（件） |  |  | >=992件 | =992件 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮阵地面积（平方米） |  |  | >=5795平方米 | =5795平方米 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间（年月日） |  |  | 2023年12月20日前 | 2023年9月27日前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本 指标 | 经济成本指标 | 采购文体用品电子设备灯具金额(万元) |  |  | <=26.74万元 | =26.74万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 修缮阵地成本（万元） |  |  | <=44.39万元 | =44.39万元 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益 指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村级基层阵地综合服务设施条件 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度(%) |  |  | >=95% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 张建辉 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 马瑜雪 |  |  | 联系电话：