## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年度生活补助
主管部门 |  | 中共沙湾市委员会组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共沙湾市委员会组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12.96 | 8.16 |  | 8.16 |  | 10 |  | 63.04% |  | 6.30分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.96 | 8.16 |  | 8.16 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目的实施，及时按月发放工作队员生活补助资金，以达到改善工作队员的生活条件。 | [5 empty] | 根据工作相关精神，市工作领导小组办公室成员每人每月发放1200元生活补助，2023年发放了2022年11月-2023年7月工作队员生活补助8.17万元，生活补助资金的发放对于改善工作队员生活，提高工作队员收入水平，激发其履职尽责。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出 指标 | 数量指标 | 工作队员补助人数（人） |  |  | >=9人 | =7人 | 10 |  | 4.45 |  | 年初人数9人，因人员变动，2023年7月末为7人
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助资金覆盖率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率（%） |  |  | =95% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2023年12月25日前 | 2023年9月27日前 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本 指标 | 经济成本 指标 | 生活补助发放标准（元/月/人） |  |  | =1200元/月/人 | =1200元/月/人 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本 指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境 成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益 指标 | 经济效益 指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升基层治理能力 |  |  | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益 指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | 工作队员满意度（%） |  |  | >=95% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.75分
项目负责人： |  | 张建辉 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 王文君 |  |  | 联系电话：