## 书香
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 书香街道综合社区建设项目
主管部门 |  | 沙湾市书香街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市书香街道办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 41.5 | 41.5 |  | 41.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 41.5 | 41.5 |  | 41.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年12月25日前支付41.5万元，项目完成智慧社区建筑面积600平方米，当年项目工程量验收合格率100%。通过项目的实施达到完善社区服务质量和丰富居民业余生活的效果。 | [5 empty] | 截止2023年12月25日前支付41.5万元，项目完成智慧社区建筑面积600平方米，当年项目工程量验收合格率100%。通过项目的实施达到完善社区服务质量和丰富居民业余生活的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 智慧社区建筑面积（平方米） |  |  | >=600平方米 | =600平方米 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 当年项目工程量验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2023年12月25日 | =2023年12月25日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 智慧社区工程款金额（万元） |  |  | <=41.50万元 | =41.5万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善社区服务质量 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富居民业余生活 |  |  | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分
项目负责人： |  |  |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  |  |  |  | 联系电话：