## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 人大预算联网监督平台建设经费
主管部门 |  | 沙湾市人民代表大会常务委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市人民代表大会常务委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 10.00 |  | 10.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 10 |  | 10 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全面推动我市预算联网监督平台建设和使用，提高人大预算审查力度。 | [5 empty] | 截止2023年12月31日止，成立预算联网监督平台1个，支出预算联网平台建设费用10万元，保障了平台的正常使用，提高了人大预算审查的力度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 成立预算联网服务中心个数（个） |  |  | =1个 | =1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 预算联网中心设备购买数量（套） |  |  | =1套 | =1套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 预算联网服务中心建设合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2023年12月20日前 | =2023年12月20日前 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 平台设备运行费用（万元） |  |  | <=5万元 | =0万元 | 10 |  | 0 |  | 由于和软件公司就运行服务费产生分歧，每年5万元服务费未达成一致协议，导致项目后期实施困难，资金未及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 平台网络建设费用（万元） |  |  | <=10万元 | =10万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高财政资金的监督效率 |  |  | 有效提高效率 | 基本达成目标 | 20 |  | 18 |  | 由于服务费未达成一致协议，导致财政资金未及时支付，降低了资金使用效率.。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | >=95% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.00分
项目负责人： |  |  |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  |  |  |  | 联系电话：