## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年度基层人大补助经费
主管部门 |  | 沙湾市人民代表大会常务委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市人民代表大会常务委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.00 | 9.00 |  | 9.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9 | 9 |  | 9 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于基层人大活动费用9万元，改善办公环境，保证人大代表工作顺利开展。 | [5 empty] | 截止2023年12月31日止，已完成支付9万元，执行率为100%，其中9万元用于人大代表“家是站”、代表视察及弥补办公费用，有效地改善了基层办公条件，加强了基层代表与群众的联系，达到了年度指标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 成立代表“家站”个数（个） |  |  | =41个 | =41个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基层代表考察调研次数（次） |  |  | >=2次 | =2次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备数量（套） |  |  | >=10套 | =9套 | 5 |  | 3.75 |  | 因触控一体机价格较上年增长，所以档案柜少购买一套。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金使用规范率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | “家室站”服务覆盖率（%） |  |  | >=95% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金完成时间 |  |  | 2023年12月20日前 | =2023年12月20日前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成立“家室站”建设费用（万元） |  |  | <=5万元 | =4.96万元 | 10 |  | 9.8 |  | 2023年调研任务重，调研经费超预算0.04万元，建设投入相对减少。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 代表考察调研费用（万元） |  |  | <=2万元 | =2.04万元 | 5 |  | 4.9 |  | 2023年调研任务重，经费超预算0.04万元，建设投入相对减少0.04万元。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 弥补办公费用（万元） |  |  | <=2万元 | =2万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层人大代表履职能力 |  |  | 明显提高 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 基层人大代表满意度（%） |  |  | >=95% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.45分
项目负责人： |  |  |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  |  |  |  | 联系电话：