## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年公务用车购置费
主管部门 |  | 沙湾市机关事务服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市机关事务服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 118.8 | 103.53 |  | 103.53 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 118.8 | 103.53 |  | 103.53 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年12月20日前支付资金118.80万元，其中燃油车辆购置费36万元，新能源车辆购置费72万元，公务用车车辆购置税10.8万元，完成购置6辆公用车的任务，保障了公车安全率与党政机关的用车数量。 | [5 empty] | 截止2023年12月31日，项目支出为103.53万元，其中购买燃油车2辆37.21万元（购置税3.02万元、落户费0.03万元、购置费34.16万元），4辆新能源车66.32万元，有效的保障了公务用车数量和公务活动的正常开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 燃油轿车数量（辆） |  |  | =2辆 | =2辆 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新能源轿车数量（辆） |  |  | =4辆 | =4辆 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 公车购置程序规范性（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间（年月日） |  |  | 2023年12月20日前 | =2023年12月20日前 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 燃油车辆购置费（万元） |  |  | =36万元 | =34.16万元 | 5 |  | 4.36 |  | 年初计划购买的2辆燃油车每辆是18万元，实际招标后的采购价是16.58万元.因此有偏差率。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公务用车车辆购置税（万元） |  |  | =10.80万元 | =3.02万元 | 10 |  | 0 |  | 年初计划购买的6辆车的购置税是按购车款的10%预留的，由于国家对新能源车免购置税，所以实际值和目标值偏差率较大。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新能源轿车购置费（万元） |  |  | =72万元 | =66.32万元 | 5 |  | 4.01 |  | 年初计划购买的6辆新能源车每辆是18万元，实际招标后的采购价是17.08万元.因此有偏差率。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障党政机关的用车数量 |  |  | 长期保障 | 长期保障 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） |  |  | >=98% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.37分
项目负责人： |  | 叶亮 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 张艳红 |  |  | 联系电话：