## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 干部周转房维修费和房改房退款资金
主管部门 |  | 沙湾市机关事务服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市机关事务服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.71 | 2.71 |  | 2.71 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.71 | 2.71 |  | 2.71 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年12月20日前支付2.71万元，用于：1.位于沙湾市景泰华庭小区1号楼2单元501室的干部周转房（面积105.35平方米），由于使用人次频繁存在墙皮脱落、卫生间马桶损坏、水龙头及花洒漏水严重。现对该房屋进行全面粉刷、更换两个卫生间马桶、更换花洒及水龙头总计8000元；2.改房房产证注销手续，退款金额19139.62元。通过项目实施，改善周转房的住宿条件，保障产权人的利益。 | [5 empty] | 截止2023年12月20日，项目支出为2.71万元，完成了：1.位于沙湾市景泰华庭小区1号楼2单元501室的干部周转房（面积105.35平方米）进行全面粉刷、更换了两个卫生间马桶、花洒及水龙头总计0.8万元；2.王佩军房改房产证注销手续，退款金额1.91万元。有效改善周转房的住宿条件，保障产权人的利益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 干部周转房维修项目数量（个） |  |  | =1个 | =1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 房改房退款资金项目（个） |  |  | =1个 | =1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 支付规范率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目维修验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2023年12月20日前 | =2023年12月20日前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 干部周转房维修资金（万元） |  |  | <=0.8万元 | =0.8万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 房改房退款资金（万元） |  |  | <=1.91万元 | =1.91万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善周转房的住宿条件 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障产权人的利益 |  |  | 有效保障 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 住户满意度（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 收款人满意度（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 孔明智 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 张艳红 |  |  | 联系电话：