## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 专项业务经费
主管部门 |  | 沙湾市财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市财政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 142.53 |  | 10 |  | 95.02% |  | 9.50分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 142.53 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年12月20日支付150万元，完成全市预算管理一体化（2.0）系统运行维护全过程服务项目、预算绩效管理及重点项目评价、预决算公开、《政府综合财务报告》和《政府部门财务报告》、政府采购云平台服务（项目采购系统）、政府采购云平台服务（电子卖场系统）及国库集中支付电子化实施费等服务工作，预期达到全市相关财政网络正常运行的社会效益，力争全市受益行政事业单位满意度达到95%以上。 | [5 empty] | 完成全市预算管理一体化（2.0）系统运行维护全过程服务项目、预算绩效管理及重点项目评价、预决算公开、《政府综合财务报告》和《政府部门财务报告》50.32万元、政府采购云平台服务（项目采购系统）30万元、政府采购云平台服务（电子卖场系统）12万元、财政投资评审33.84万元及国库集中支付电子化实施费16.37万元等服务工作，达到全市相关财政网络正常运行的社会效益，实现全市受益行政事业单位满意度达到95%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务网络运维项目个数（个） |  |  | >=3个 | =5个 | 15 |  | 4.95 |  | 比预计多支付两个项目
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统运维验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2023年12月20日前 | =2023年12月20日前 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 各类网络运维成本（万元） |  |  | <=120万元 | =108.69万元 | 10 |  | 9.06 |  | 高估了网络运行成本，少预算了维修劳务成本
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修劳务成本（万元） |  |  | <=30万元 | =33.84万元 | 10 |  | 8.72 |  | 高估了网络运行成本，少预算了维修劳务成本
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障系统网络正常运行 |  |  | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 行政事业单位满意度（%） |  |  | >=95% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.23分
项目负责人： |  | 陈俊涛 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 畅花 |  |  | 联系电话：