## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 沙财金[2022]6号塔地财金[2022]21号提前下达普惠金融专项2021年中央预算指标的通知
主管部门 |  | 沙湾市财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市财政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9 | 9 |  | 0.5 |  | 10 |  | 5.56% |  | 0.56分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9 | 9 |  | 0.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年12月20日前计划合规支付贴息资金9万元，目标发放创业担保贷款30万元，力争新增创业担保贷款较上年增长45%，到期贷款做到应收尽收，实现为辖区内个体工商户及中小微企业解决融资困难问题，达到鼓励企业扩大生产、 激发劳动者创业积极性，创造更多的就业岗位，让受益群众满意。 | [5 empty] | 截止2023年12月20日前计划合规支付贴息资金0.5万元，实际发放创业担保贷款35万元，新增创业担保贷款较上年增长64%，到期贷款做到应收尽收，实现为辖区内个体工商户及中小微企业解决融资困难问题，达到了鼓励企业扩大生产、激发劳动者创业积极性，创造更多的就业岗位，让受益群众满意。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 创业担保贷款发放金额(万元) |  |  | >=30万元 | =35万元 | 10 |  | 8.4 |  | 超额完成5万元
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 当年新增创业担保贷款增长率（%） |  |  | =45% | =64% | 10 |  | 5.8 |  | 2023年办理创业担保贷款的用户数量不多，还有相当一部分不符合办理贷款条件。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 创业担保贷款回收率（%） |  |  | >=90% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2023年12月20日前 | =2023年12月20日前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 贴息资金项目成本（万元） |  |  | =9万元 | =0.5万元 | 20 |  | 0 |  | 累计创业担保贷款额只有68万元，产生的应补贴利息金额远低于实际下拨贴息金额23.447万元。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决小微企业创业资金困难 |  |  | 有效解决 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息的满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 64.76分
项目负责人： |  | 易新强 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 孙菊霞 |  |  | 联系电话：