## Sheet1
2025年乡村振兴自治区及中央衔接资金项目完成情况公示表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 建设地点 | 建设内容 | 资金文号 | 总投资（万元） | 衔接资金额度 | 开工时间 | 完工时间 | 项目进度 | 项目责任单位 | 项目绩效目标 | 资金类型及批次
1 | 沙湾市金沟河镇二道湾村防渗渠建设项目 | 新建 | 小型水利设施 | 金沟河镇二道湾村 | 新建防渗渠4.7公里，配套渠系建筑物7座，其中闸5座，桥涵洞2座。 | 沙财政【2024】7 | 322 | 322 | 2025.4.10 | 2025.11.15 | 已完工 | 金沟河镇人民政府 | 建设防渗渠≥4.3公里，项目验收合格率100%。受益人口数≥1480人。完善农业配套设施，高效利用灌溉水资源，促进增产增收。 | 提前下达2025年中央及自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金
2 | 沙湾市老沙湾镇西野地村渠道建设项目 | 新建 | 小型水利设施 | 老沙湾镇西野地村 | 新建防渗渠2.2公里，配套渠系建筑物。 | 沙财政【2024】7 | 215 | 195 | 2025.4.10 | 2025.11.15 | 已完工 | 老沙湾镇人民政府 | 建设防渗渠≥2.2公里，项目验收合格率100%。带动 社会效益：受益人口数≥596人，有效拓宽居民增收致富渠道，持续促进农村经济发展，提高居民生活水平。 | 提前下达2025年中央及自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金
3 | 沙湾市东湾镇东湾村路面硬化以工代赈项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 东湾镇东湾村 | 现状柏油道路两侧拓宽1300平方米；现状道路两侧铺设步砖11000平方米；巷道渠硬化2700米；民房-道路连接水泥混凝土硬化面积总计3500平方米。 | 沙财政【2024】7 | 315 | 315 | 2025.4.10 | 2025.11.15 | 已完工 | 东湾镇人民政府 | 新建道路硬化≥18500平方米。项目验收合格率100%。受益人口数≥420人。改善村容村貌，方便群众出行，提高群众生活水平。 | 提前下达2025年中央及自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金
4 | 沙湾市东湾镇双桥村道路及边坡硬化以工代赈项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 东湾镇双桥村 | 新建混凝土道路12500平方米，现状道路两侧铺设步砖8000平万米，4米桥加宽至9米。 | 沙财政【2024】7 | 384 | 384 | 2025.4.10 | 2025.11.15 | 已完工 | 东湾镇人民政府 | 新建道路硬化≥20500平方米。项目验收合格率100%。受益人口数≥257人。改善村容村貌，方便群众出行，提高群众生活水平。 | 提前下达2025年中央及自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金
5 | 沙湾市大泉乡数字畜牧业（蛋业）创新应用基地建设项目 | 新建 | 产业 | 大泉乡东泉村 | 为年养殖30万羽蛋鸡厂配备蛋鸡生产设备及管理系统。 | 沙财政【2024】7 | 750 | 750 | 2025.5.10 | 2025.12.15 | 已完工 | 大泉乡人民政府 | 建设生产线≥1条，项目验收合格率100%。带动增加村集体经济收入≥37.5万元。受益人口数≥872人。新增就业≥10人。淘汰蛋鸡分配给农户，有效拓宽农户增收致富渠道。 | 提前下达2025年中央及自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金
6 | 沙湾市大泉乡河西村鲜食玉米加工建设项目 | 新建 | 产业 | 大泉乡河西村 | 购置安装气动扒皮机；切尖分等一体机；6架车自动蒸锅；架子车；天然气锅炉；电叉车；铲车；水箱；玉米叶粉碎机；空压机；传送带；四连包打包机；玉米茎穗兼收机；气泡清洗线；冷库；变压器等。 | 沙财政【2024】7 | 2632 | 2632 | 2025.5.10 | 2025.9.15 | 已完工 | 大泉乡人民政府 | 购置安装设备≥1套，项目验收合格率100%。带动增加村集体经济收入≥131.6万元。受益人口数≥1198人。新增就业≥10人。促进种植业结构调整，有效拓宽农户增收致富渠道。 | 提前下达2025年中央及自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金
7 | 沙湾市安集海镇辣椒烘干及色选设备购置项目 | 新建 | 产业 | 安集海镇 | 购置辣椒烘干机3套、去杂色选机组3台、板椒清选去杂机组4套、全自动板椒剪把机4台、风运去石去杂机2台、除尘器2套、异型把杆处理机2套 | 沙财政【2024】8 | 819 | 819 | 2025.5.10 | 2025.12.15 | 已完工 | 安集海镇人民政府 | 购置安装设备≥20台（套），项目验收合格率100%。带动增加村集体经济收入≥25万元。受益人口数≥3000人。新增就业≥5人。促进种植业结构调整，有效拓宽农户增收致富渠道。 | 提前下达2025年中央及自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金
8 | 沙湾市柳毛湾镇皇渠新村农用塑料节水器材生产设备购置项目 | 产业发展 | 加工业 | 柳毛湾镇皇渠新村 | 片滴灌带机4条，粉碎机造粒机2套，PE管机1套，PVC管机1套。 | 沙财政【2025】3号 | 552 | 552 | 2025.8.1 | 2025.11.20 | 已完工 | 柳毛湾镇人民政府 | 购买设备≥8套 ，项目验收合格率100%。带动增加村集体经济收入≥27.6万元。受益人口数≥2256人。新增就业≥5人。增加6个村民小组的集体收入，实现滴灌带、残膜就近回收循环利用。 | 提前下达2025年中央及自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金
9 | 沙湾市金沟河镇宋圣宫村美丽宜居村庄整治提升项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 金沟河镇宋圣宫村 | 硬化面积为21038平方米，砌筑混凝土路沿石1635米 | 沙财政【2025】2号、沙财政【2025】3号 | 240 | 240 | 2025.8.1 | 2025.11.20 | 已完工 | 金沟河镇人民政府 | 路边沥青摊铺硬化≧21038平方米，路缘石≧1635米，项目验收合格率100% 。受益人口数≧550人。服务对象满意度指标≧95%。改善项目区人居环境，促进延公路片服务业发展。 | 提前下达2025年中央及自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金
10 | 沙湾市2025年监测户到户产业补助项目 | 到户产业 | 其他 | 沙湾市各乡镇 | 29户监测户到户产业补助 | 沙财政【2025】4号 | 6.3 | 6.3 | 2025.5.1 | 2025.11.20 | 已完工 | 农业农村局 | 新建到户产业补助≥29户。项目验收合格率100%。带动社会效益：受益人口数≥80人，拓宽监测户增收致富渠道，提高收入水平。 | 提前下达2025年中央及自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金
11 | 沙湾市安集海镇辣椒智慧产业园辣椒打粉项目 | 产业发展 | 加工业 | 安集海镇 | 去石前加工机组1套、干洗加工机组1套、脱籽加工机组1套、除尘机组1套、粗粉加工机组1套、细粉加工机组1套、制粒机组1套。 | 沙财政【2025】2号 | 300 | 300 | 2025.8.1 | 2025.11.20 | 已完工 | 安集海镇人民政府 | 购置安装设备≥7套，项目验收合格率100%。带动增加村集体经济收入≥15万元。受益人口数≥3000人。新增就业≥5人。促进种植业结构调整，有效拓宽农户增收致富渠道。 | 提前下达2025年中央及自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金
12 | 沙湾市东湾镇夹山子村2025年农田水利建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 东湾镇夹山子村 | 新建渠道总长1.69公里，钢制分水闸门3座；桥涵1座为涵管桥，分水闸2座。 | 沙财政【2025】2号 | 110 | 98 | 2025.8.1 | 2025.11.20 | 已完工 | 东湾镇人民政府 | 新建渠道≥1.69公里，项目验收合格率100%。受益人口数≥550人。促进种植业结构调整，有效拓宽农户增收致富渠道。 | 提前下达2025年中央及自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金
13 | 沙湾市2021-2024年度“雨露计划”职业教育补助项目 | 巩固三保障 | 雨露计划 | 沙湾市各乡镇 | 严格落实“雨双计划”职业教育补助政策，对2021-2024年接受中、高等职业教育的监测对象家庭子女符合补助条件的5人按照每人每学年3000元的标准发放补助资金。5人的情况分别为1人就读3年补助9000元、1人就读2年补助6000元、3人就读1年各补助3000元共补助9000元，合计补助24000元。 | 沙财政【2025】3号 | 2.4 | 2.4 | 2025.10.9 | 2025.11.20 | 已完工 | 农业农村局 | 对2021-2024年接受中、高等职业教育的监测对象家庭子女符合补助条件 | 提前下达2025年中央及自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金